## Planilha1
Riscos do desenvolvimento do projeto
ID | Descrição de risco | Probabilidade | Impacto | Ação -Evitar ou Mitigar | Como?
1 | Prazos sub ou superestimados. | 2 | 3 | Evitar | Planejamento do tempo, com auxilio da ferramenta de gestão escolhida (Trello).
2 | Saída de um intregrante da equipe. | 1 | 2 | Mitigar | Procurar motivar a permanência e entender o por que da propensão a desistência.
3 | Má otimização do tempo. | 2 | 3 | Evitar | Discutir e planejar planos de ultilização do tempo, visando a melhor distribuição e efetuação das tarefas.
4 | Falta de clareza na comunicação entre a equipe. | 1 | 2 | Mitigar | Realização de reuniões diárias e buscar ter uma comunicação clara e objetiva.
5 | Não integração com outras ferramentas. | 2 | 2 | Mitigar | Buscar aprender sobre a ferramenta, utilizando vários meios de conhecimento. (Livros, Cursos, Colegas, Etc.)
6 | Mudanças na diretoria do cliente. | 1 | 3 | Mitigar | Ter um aviso prévio e implementação de novo diretor.